Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ СОШ № 1 с.Князе-Волконское Хабаровского муниципального района

| Мероприятие | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в ОУ | июнь 2015 | Приказ | Директор школы |
| Внесение необходимых изменений в устав ОУ | До октября 2015 | Устав ОУ | Директор школы |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 31 мая 2015 | Приказ | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | Июнь 2015 | Приказ | Директор школы |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников | 2015 | Должностные инструкции | Директор школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно |  | Директор школы |
| Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | 2016 | Внесены изменения | Директор школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования в ОУ | Август 2015 | Приказ | Директор школы |
| Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ООО | Апрель, октябрь ежегодно | Решение педагогического совета | Директор школы |
| Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение года | План | Руководителя МО |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Июнь 2015 постоянно | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО. | Директор школы |
| Составление и согласование учебного плана | Ежегодно в соответствии с планом | Согласованный учебный план | Зам. дир по УВР |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Ежегодно | Приказ | Директор школы, Зам. дир. По УВР Учителя-предметники |
| Согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Апрель-май ежегодно |  | Зам. дир по УВР |
| Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | Постоянно |  | Директор школы |
| Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Готовность ОУ к введению ФГОС | Директор школы |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Ноябрь-декабрь ежегодно | Заказ на учебники | Зам. дир. По УВР Педагог-библиотекарь |
| Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | декабрь 2014 |  | Педагог-психолог |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Май 2015 |  | Директор школы |
| Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей ОУ | Постоянно | Прохождение курсов учителями-предметниками | Директор школы |
| Участие в краевых мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО (совещания, семинары, конференции и т.д.) | постоянно |  | Директор школы |
| Разработка, утверждение и реализация программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С сентября 2015 |  | Зам. дир. По УВР |
| Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов | Ежегодно | Семинары | Зам. дир. По УВР |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО | Постоянно |  | Директор школы |
| Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно |  | Зам. дир. По УВР |
| Представление и обобщение опыта ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | ежегодно |  | Зам. дир. По УВР |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Разработка программы оснащения ОУ учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями | 2016 | Программа оснащения ОУ | Зам. дир по УВР |
| Организация мониторинга по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО | Август-октябрь 2015 | Мониторинг | Директор школы |
| Продолжить пополнение медиатеки цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания | ежегодно |  | Учитель информатики |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Постоянно | Размещение информации на сайте | Директор школы |
| Сопровождение страницы сайта ОУ «ФГОС основного общего образования» | Постоянно | Размещение информации на сайте | Зам. дир по УВР Учитель информатики |